## Форма
| СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Директор по производству |  |  |  | Приложение к плану-отчету цеха №____ | [8 empty] | Начальник УСиОП
на_________месяц 20___ г.
| ______________ В.В. Сержантов | [12 empty] | ______________ М.И. Деревянко
| "____" ______________ 2011 г. |  |  |  | Заказ №_______ (______________) ППУ №___ Комплект №___ ДО №_____________ | [8 empty] | "____" ______________ 2011 г.
№ п/п | № чертежа | Наименование | Маршрут/ Номер точки маршрута | № опер. по ТП | Даты |  |  |  | Трудоемкость, н/ч |  | Количество, шт. |  |  | Подтвержд. документ | Примеч.
[5 empty] | План. старт | План. финиш | Факт. старт | Факт. финиш | План. отработ. | Факт. отработ. | Всего | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| План: |  |  |  |  | Отчет:
| Начальник ООПП |  | ______________/В.Н. Кувылин/ |  |  | Начальник цеха №______ | [6 empty] | __________/_______________/
| Начальник производства_________ |  | __________/_______________/ |  |  | Начальник производства_________ | [6 empty] | __________/_______________/
[6 empty] | Начальник ООПП | [6 empty] | ______________/В.Н. Кувылин/

## Пример
| СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Директор по производству |  |  |  | Приложение к плану-отчету цеха №_25_ | [8 empty] | Начальник УСиОП
на__март__месяц 20_11_ г.
| ______________ В.В. Сержантов | [12 empty] | ______________ М.И. Деревянко
| "____" ______________ 2011 г. |  |  |  | Заказ №_22307 (ПВД Ростовской АЭС)_ ППУ №_1_ Комплект №_1_ ДО №___91.2710____ ПВД Ростовской АЭС | [8 empty] | "____" ______________ 2011 г.
№ п/п | № чертежа | Наименование | Маршрут/ Номер точки маршрута | № опер. по ТП | Даты |  |  |  | Трудоемкость, н/ч |  | Количество, шт. |  |  | Подтвержд. документ | Примеч.
[5 empty] | План. старт | План. финиш | Факт. старт | Факт. финиш | План. отработ. | Факт. отработ. | Всего | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 |  | Этап 0010 Изготовление обечайки и трубной доски
1.1. | 91.1085.01.01.001 | Обечайка | 25-8Т-8П-25-26-4 | [7 empty] | 1 | 1
1.1.1. | --- | --- | 1 | 010-050 | 2011-03-02 | 2011-03-03 |  |  | 21.34 |  | 1 | 1
1.1.2. | --- | --- | 4 | 055-060 | 2011-03-25 | 2011-03-27 |  |  | 0.23 |  | 1 | 1
| План: |  |  |  |  | Отчет:
| Начальник ООПП |  | ______________/В.Н. Кувылин/ |  |  | Начальник цеха №______ | [6 empty] | __________/_______________/
| Начальник производства_________ |  | __________/_______________/ |  |  | Начальник производства_________ | [6 empty] | __________/_______________/
[6 empty] | Начальник ООПП | [6 empty] | ______________/В.Н. Кувылин/